Оглавление

Введение

Глава I. Концепция проекта «Территория театра»

Глава II. Реализация проекта и оценка эффективности

Заключение

Список использованной литературы

Введение

В настоящее время реклама представляет собой единую глобальную индустрию, в которой заняты тысячи людей. Жанр интервью занимает особое место среди современных медиажанров. За последние несколько десятилетий интервью приобретает всю большую популярностью. Среди разновидностей интервью больший интерес вызывает портретное интервью медийной личности. Например, проект Юрия Дудя, Ирины Шихман, Екатерины Гордеевой. В современном театральном пространстве зритель все чаще стремится получить не просто эстетическое удовольствие, но и установить личный контакт с артистом.

Актуальность проекта в том, что через интервью можно повысить репутацию и имидж театра. В эпоху перенасыщения информационного поля и жесткой конкуренции за внимание зрителя жанр интервью приобретает особое значение, превращаясь в мощный и многофункциональный PR-инструмент. Сегодня традиционная реклама работает больше на узнаваемость спектаклей, но не создаёт эмоциональной привязанности к театру или артистам, которые там служат. Если внедрить жанр портретного интервью в систему продвижения театра и адаптировать под цели театра, то вместо сухой афиши и однотипных репортажей, мы услышим живой диалог. В отличие от традиционных пресс-конференций или телевизионных сюжетов, жанр интервью-портрета намного шире и позволяет выйти за пределы анонсов и биографических справок, сосредоточившись на размышлениях актера, его характере, творческом пути и ценностях жизни.

Жанр портретного интервью мы берем за основу проекта, который реализуем, но концентрируемся больше на театре (текущий репертуар, премьеры, в которых артист будет принимать участие, гастроли, подготовка к ролям в текущих спектаклях и т.д.). Это поможет повысить лояльность текущей аудитории и привлечь новую, которой хочется интересного и живого контента. В век клипового мышления именно глубинные интервью вызывают у зрителя больше доверия и лояльности к артисту, а значит и к театру. Ведь если зрителю откликнулись рассуждения актера, его ценности и его мысли о спектаклях и ролях, вероятнее всего, что зритель купит билет и на другой спектакль, о котором рассказывал актер.

В рамках проекта будет запущено тестовое интервью с минимальными финансовыми вложениями, чтобы проверить насколько этот проект действительно сможет привлечь новых зрителей и поднять имидж театра. Для этого будет записано четыре интервью с востребованными актерами театра из разной возрастной категории. Мы проанализируем число лайков, репостов, комментариев, просмотров и процент людей, купивших билет на спектакль сразу после просмотра интервью. Для подтверждения или опровержения гипотезы будет использован статистический тест, чтобы полученный результат не оценивался «на глаз».

Цель проекта:

- создать цикл портретных видеоинтервью с актёрами и оценить его влияние на продвижение театра.

Задачи проекта:

- Провести цикл портретных видеоинтервью с актёрами театра.

- Опубликовать интервью в официальных группах театра и на сайте театра.

- Отслеживать просмотры, лайки, комментарии, репосты зрителей.

- Собрать и проанализировать обратную связь от зрителей.

- На основе анализа оценить влияние интервью на имидж театра и лояльность аудитории.

Глава I. Концепция проекта «Территория театра»

Проект «Территория театра» представляет собой цикл интервью-портретов, в которых театральные актеры, режиссеры и другие специалисты театра выступают в роли собеседников, открывающих зрителю свой внутренний мир. В отличие от традиционных пресс-конференций или телевизионных сюжетов, жанр интервью-портрета намного шире и позволяет выйти за пределы анонсов и биографических справок, сосредоточившись на размышлениях актера, его характере, творческом пути и ценностях жизни. Через личные истории артистов, мы будем говорить о театре и о том, как он функционирует изнутри. В современном, быстро меняющемся мире театра, где высока конкуренция за внимание зрителя, этот жанр приобретает особое значение, превращаясь в мощный и многофункциональный канал коммуникации.

Эффективность интервью как PR-инструмента подтверждается современными исследователями. По мнению М.А. Лаппо и Чэнь Шань, интервью с актёром — это особый поджанр, который формировался на протяжении десятилетий, освобождаясь от советских идеологических установок. Его уникальность, в частности, в двойной коммуникативной направленности — это одновременно разговор журналиста с артистом и беседа артиста со своей аудиторией, источник информации о личности и творчестве. Интервью — это эффективный способ создания информационного повода вокруг конкретной постановки. Размышления актера о своем персонаже, истории создания роли, о репетициях и работе с режиссером всегда интересно узнать СМИ и зрителю, нежели стандартный пресс-релиз. Кроме того, это служит дополнительным стимулом для покупки билета, предлагая аудитории не просто посмотреть на любимого актёра, а погрузиться в историю спектакля. Также интервью инструмент, который работает не только на привлечение разовой аудитории, но и на создание лояльного сообщества. Откровенные интервью, в частности жанр интервью-портрета способен установить доверительные отношения со зрителем.

Итак, проект «Территория театра» будет выполнен в формате интервью. Технически интервью будет оснащено видео, фото, высказываниями героя, фрагментами спектакля, вставками на значимые события театра и т.д.

В самом начале работы проекта мы снимем и запустим четыре интервью, чтобы посмотреть работает ли проект. Если проект эффективен, то интервью будет выходить с периодичностью по одному интервью, один раз в месяц. Хронометраж каждого выпуска будет составлять от 40 до 60 минут. За это время можно успеть задать несколько глубоких вопросов на разные темы и получить развернутые ответы. При монтаже, смена планов будет проходить каждые 3-5 минут с визуальным разнообразием внутри.

Герои проекта — исключительно действующие актеры и сотрудники театра, так как мы не отходим от конечной цели. Главный критерий отбора, чтобы у героя был небольшой бэкграунд, творческий путь, которым бы он мог поделиться.

Целевая аудитория проекта будет делиться на три категории:

- Постоянные зрители театра

Люди, которые довольно часто ходят в театр (не реже 3-4 раз в месяц). Таким людям будет интересно, как рождалась та или иная роль, что хотел сказать режиссер своей постановкой, какие были трудности у театра в создании спектакля и т.д. Они будут следить за появлением любимых артистов в проекте и ждать глубоких разговоров.

- Новая аудитория театра (18-35 лет)

Молодые и активные люди, которые интересуются театральной культурой. Часто это зрители, которые только открывают для себя театр и хотят разобраться, что это за искусство.

- Зрители, которые редко ходят в театр

Потенциальная аудитория. В неё входят люди, которые были в театре от силы 1-2 раза за последние несколько лет. Для данной категории, проект будет выполнять просветительскую и мотивационную функцию. Проект может стать триггером к первому или повторному походу в театр, особенно если в выпуске герой расскажет о конкретном спектакле, на который можно купить билет. Для этой аудитории будут полезны вставки с фрагментами спектаклей, чтобы еще больше привлечь их внимание.

У портретного интервью существуют свои правила коммуникации. Самая главная цель – раскрыть личность героя. В данном проекте мы смещаем фокус от личности героя на сам театр. То есть через истории героя, мы будем повышать имидж самого театра. Например, говорить внутри интервью о премьерах и текущих спектаклях театра. Будем упоминать конкретные постановки, спрашивать о работе над ролью, что вообще дает этот спектакль актеру. То есть рекламируем спектакли, где играет артист, но это не происходит через навязывание, а происходит через личную историю самого героя, где он подключается эмоционально.

Продвижение театра через личность актера. Мы говорим о театре как о структуре. Один герой расскажет о четкой дисциплине в театре, второй о творческой работе, третий о каких-то проблемах, четвертый больше погрузит в гастрольную жизнь театра и т.д. Герой делится своими мыслями и отношениям к театру, а зритель собирает образ театра из нескольких выпусков с разными героями и формирует свое мнение. Доверительная беседа в интервью, вызовет доверие и у зрителя, а значит повысит его лояльность не только к герою интервью, но и к театру.

Глава II. Реализация проекта и оценка эффективности

Выпуски проекта «Территория театра» будут публиковаться в социальных сетях театра (Вконтакте, телеграм-канал), а также на сайте театра и других платформах, например, Яндекс.Дзен, Rutube, если театр ведет там свою страничку.

Критерии оценки эффективности проекта «Территория театра»

- Количество просмотров

Будем смотреть на общее число просмотров каждого видеоинтервью на всех площадках, чтобы определить общий охват проекта и уровня интереса к формату.

Если просмотров мало (значительно ниже среднего по другим постам театра), то скорее всего проблема в продвижении или в выборе героя.

- Количество лайков

Измеряем число отметок «Нравится» под видео и постами с интервью и оцениваем первичное одобрение аудиторией. Низкое число лайков при высоких просмотрах (значительно ниже среднего по другим постам театра) говорит о том, что контент не вызывает эмоционального отклика у зрителя.

- Количество комментариев

Считаем общее число комментариев на каждой площадке под интервью и оцениваем вовлечённость аудитории. Анализируем общее количество комментариев и содержание (благодарности, вопросы к актёру, дискуссии).

Много живых комментариев, значит, что интервью зацепило и вызвало доверие и интерес.

- Количество репостов

Измеряем сколько раз пользователи поделились интервью в своих соцсетях и оцениваем желание аудитории рекомендовать контент.

Высокие репосты могут способствовать привлечению новой аудитории, а низкие репосты, значит контент неинтересен и не побуждает к распространению.

- Динамика продаж билетов на анонсированные спектакли

Смотрим на изменение продажи (скорости продаж) билетов на спектакли, которые упоминаются или анонсируются в интервью.

Методика анализа: мы фиксируем дату публикации интервью, а далее отслеживаем продажи билетов на анонсированный спектакль за 7-14 дней после выхода интервью. Сравниваем со средними продажами на этот же спектакль до выхода интервью (или с продажами на другой спектакль без анонса в интервью).

Вывод:

- Если после интервью продажи (скорость продаж) выросли, интервью работает как рекламный инструмент.

- Если наблюдаем отсутствие роста, интервью не влияет на коммерческий результат.

- Анализ показателей

Мы собираем все числовые данные (просмотры, лайки, комментарии, репосты, продажи) по каждому интервью; сравниваем между разными выпусками (какой герой, какая тема вызвала наибольший отклик); сравниваем средние показатели между интервью и остальными постами. Можно также провести статистический тест для подтверждения выводов. Выбор теста будет зависеть от типа собранных данных и распределения метрик. На первом этапе планируется сравнение средних показателей вовлечённости и продаж до и после выхода интервью.

Вывод после анализа:

Подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, что формат интервью  является эффективным инструментом продвижения театра, продаж и повышения его имиджа.

Календарный план реализации

| Этапы | Реализация 1 интервью (кол-во дней) |
| --- | --- |
| Подготовка вопросов | 2 |
| Съёмка | 1 |
| Монтаж + правки | 10 |
| Анализ | 1 |
| Итог за 1 интервью | 14 |

Тестовый запуск – выпуск одного интервью займет 14 дней, Монтаж интервью занимает самое большее количество дней + 2-3 дня подготовка вопросов для героя, площадки, выбор реквизита и т.д. Каждое интервью будет выходить один раз в две недели при тестовом запуске. После того, как все выпуски вышли, проводим анализ, чтобы проверить работает ли гипотеза.  Данный этап займет один рабочий день.

Полный запуск – интервью выходит раз в месяц. За месяц до съемки, «подогреваем» зрителей, создаем контент, в котором они могут принять участие. Опросы, где предлагаем выбрать героя, пишем вовлекающие посты. После того, как герой определен, зрители могут задать свои вопросы. При полном запуске за год выйдет около 16 интервью. Данные по анализу продолжаем отслеживать.

Смета проекта - Тестовый запуск проекта

| Расходы | Вариант 1. Специалист «под ключ» | Вариант 2. Съёмка на телефон |
| --- | --- | --- |
| Найм специалиста (съёмка + оборудование + монтаж) | 16 000 ₽ | — |
| Петличный микрофон BOYA BY-WM4 Pro (покупка) | — | 6 990 ₽ |
| Штатив для телефона | — | 1 000 ₽ |
| Съёмка | — | — |
| Свет | — | — |
| Монтаж | — | — |
| Продвижение (реклама) | — | — |
| Общая сумма за 1 интервью | 16 000 ₽ | 7 990 ₽ |
| Общая сумма за 4 интервью | 64 000 ₽ | 7 990 ₽ |

В смете представлено 2 варианта:

1.  Нанимаем специалиста «под ключ», который использует свое оборудование и делает монтаж видео. Стоимость 4 интервью 64 000 р.

2.  Съемка на телефон. Покупаем петлички и штатив, снимаем на свой телефон. Монтаж делаем самостоятельно. Стоимость 4 интервью 7 990 р.

Полный запуск проекта

| Расходы | Вариант 1. Специалист «под ключ» | Вариант 2. Покупка оборудования |
| --- | --- | --- |
| Найм специалиста (съёмка + оборудование + монтаж) | 16 000 ₽ | 0 - 4 000 ₽ |
| Петличный микрофон BOYA BY-WM4 Pro (покупка) | — | 6 990 ₽ |
| Светодиодный осветитель Godox SL-60W | — | 10 000 ₽ |
| Софтбокс 90 см + стойка | — | 6 000 ₽ |
| Камера Canon EOS 250D Kit 18-55 | — | 47 550 ₽ |
| Монтаж | — | 10 000 ₽ |
| Продвижение (реклама) | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ |
| Общая сумма за 1 интервью | 46 000 ₽ | 110 540 ₽ - 114 540 ₽ |
| Итого за год: (полный цикл): - 12 интервью при полном запуске - 4 при тестовом | 736 000 ₽ | 7 990 ₽ (если оставляем съёмку на свой телефон) 253 550 ₽ (если докупаем оборудование + монтаж) |

В полном запуске проекта, рассматриваем несколько вариантов:

1. Специалист «под ключ». Специалист приходит со своим оборудованием, сам снимает и монтирует. Стоимость за 12 интервью 736 000 р.

2. Покупка оборудования + монтаж. Театр покупает оборудование в собственность. Съёмку проводит своими силами, монтаж делает человек со стороны. Стоимость за 12 интервью 253 550 р.

3.  Съемка на телефон. Снимаем на телефон, монтаж делаем самостоятельно. Стоимость за 12 интервью 7 990 р.

Если проект успешен к реализации, можно рассмотреть продвижение: таргетированную рекламу ВКонтакте, продвижение постов в театральных сообществах ВК, Email-рассылка по базе театра.

Заключение

В рамках проекта «Территория театра» представлена концепция использования портретных видеоинтервью с актёрами в качестве инструмента продвижения театра. Разработаны структура выпусков, формат взаимодействия с аудиторией и критерии оценки эффективности.

Определены целевые сегменты зрителей, особенности формата (анонс спектаклей, доверительная беседа, раскрытие личности актёра и представление театра через героя), а также площадки публикации (социальные сети и сайт театра).

Составлены календарный план реализации и смета проекта для тестового (4 интервью) и полного (16 интервью в год) запусков. Предложены два варианта организации съёмок: найм специалиста «под ключ» либо минимальный бюджет с использованием смартфона или покупкой базового оборудования.

Описаны методы сбора и анализа данных (просмотры, лайки, комментарии, репосты, динамика продаж билетов), позволяющие проверить гипотезу о влиянии формата на продвижение театра, рост продаж и повышение имиджа.

Проект носит теоретический характер, однако предложенные шаги и расчёты могут быть использованы театром для практической реализации при наличии соответствующих ресурсов.

Cписок использованной литературы

1.Апфельбаум С., Игнатьева Е. Связи с общественностью в сфере исполнительских искусств. — М.: Классика-XXI, 2003. — 140 с.

2. Косицин А. А. Человек на фоне эпохи: интервью как способ миропонимания в XXI веке // Человек в информационном обществе: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. — Самара: Изд-во Самар. ун-та, 2023. — С. 585-588.

3. Лаппо М. А., Чэнь Шань. Поджанр интервью с актёром: интерпретационный и динамический аспекты // Критика и семиотика. — 2025. — № 2.

4. Тульчинский Г. Л. PR в сфере культуры: учебное пособие. — 2-е изд., стер. — СПб.: Планета музыки, 2025.

5. Гланц С. Медико-биологическая статистика / пер. с англ. Ю. А. Данилова; под ред. Н. Е. Бузикашвили, Д. В. Самойловой. — М.: Практика, 1998. — 459 с. — ISBN 5-89816-009-4.

*Являются иностранными агентами на территории Российской Федерации

Апфельбаум С., Игнатьева Е. Связи с общественностью в сфере исполнительских искусств. — М.: Классика-XXI, 2003. — 140 с.

Косицин А. А. Человек на фоне эпохи: интервью как способ миропонимания в XXI веке // Человек в информационном обществе: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. — Самара: Изд-во Самар. ун-та, 2023. — С. 585-588.

Лаппо М. А., Чэнь Шань. Поджанр интервью с актёром: интерпретационный и динамический аспекты // Критика и семиотика. — 2025. — № 2.

Если зал и без интервью полностью продаётся, то оцениваем время, за которое будет продан полный зал.

Гланц С. Медико-биологическая статистика / пер. с англ. Ю. А. Данилова ; под ред. Н. Е. Бузикашвили, Д. В. Самойловой. — М.: Практика, 1998. — 459 с. — ISBN 5-89816-009-4.